## Работы
Приоритет | Название | Тип | Продолжительность | Материалы | Комментарий
0 | Подготовка площадки | Подготовка | 5ч
1 | Изготовление площадки каркаса | Каркас | 6ч | Б1(2), Б2(2), Кр1(8) | Инструкция страница 8-14
2 | Установка вертикальных балок | Каркас | 3ч | Б3(4), Кр1(16)
3 | Установка горизонтальных балок | Каркас | 5ч | Б3(4), Кр1(16)
4 | Установка стеновых панелей левый бок | Каркас | 16ч | П1(2), П2(4)
4 | Установка стеновых панелей правый бок | Каркас | 16ч | П1(2), П2(4)
4 | Установка стеновых панелей фронт | Каркас | 16ч | П1(4), П2(6)
5 | Обеспечение тепло- и звукоизоляции | Коробка | 10ч | МВ(16)
5 | Установка окон и дверей в модули | Коробка | 15ч | Д1(1), Д2(4)
6 | Создание конструкции крыши | Крыша | 16ч
7 | Установка кровельного материала | Крыша | 10ч
7 | Установка кровельного материала | Крыша | 10ч
7 | Установка кровельного материала | Крыша | 10ч
7 | Установка кровельного материала | Крыша | 10ч
6 | Прокладка проводки | Электрика | 24ч
7 | Установка электрических щитов и розеток | Электрика | 15ч
7 | Прокладка труб для водоснабжения | Сантехника | 16ч
8 | Установка сантехнических приборов (раковины, унитазы и т.д.) | Сантехника | 12ч
9 | Установка гипсокартонных стен | Отделка | 15ч
10 | Шпаклевка и покраска стен | Отделка | 35ч
11 | Укладка напольного покрытия в прихожей - плитка | Отделка | 12ч
11 | Укладка напольного покрытия на кухне - плитка | Отделка | 12ч
11 | Укладка напольного покрытия в комнате - ламинат | Отделка | 16ч
12 | Установка радиатора под окном О1 | Сантехника | 2ч
12 | Установка радиатора под окном О2 | Сантехника | 2ч
12 | Установка котла | Сантехника | 6ч
13 | Монтаж разводки котла | Сантехника | 12ч
11 | Прокладка вентиляционных каналов | Вентиляция | 16ч
14 | Проверка всех систем | Приёмка | 5ч

## Материалы
Код | Название | Тип | Количество
Б1 | Балка 20*20*1500 | Балка | 2
Б2 | Балка 15*15*3000 | Балка | 4
Б3 | Балка 20*20*3000 | Балка | 16
Кр1 | Крепёж уголок 20*20 | Крепёж | 40
П1 | Панели 3000*3000 | Панель | 12
П2 | Панели 3000*3000 | Панель | 16
МВ | Минеральная вата | Утеплитель | 16
О1 | Окна 1200*800 | Окно | 2
О2 | Окна 1200*1200 | Окно | 1
Д1 | Дверь входная | Дверь | 1
Д2 | Дверь межкомнатная | Дверь | 4